## MyOCR
Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Attribuée à | % terminé | Statut | Commentaires
Cahier des charges | 3 mois | 2015-01-01 | 2015-04-04 | Le groupe | 100%
Cahier d'annalyse | 2 mois et demi | 2015-04-02 | 2015-06-10 | Le groupe | 100%
Cahier de conception | 2 mois | 2015-09-01 | 2015-11-01 | Le groupe | 100%
Revue 1er prototype | 1 mois | 2015-11-02 | 2015-12-17 |  | 50%
BDD (script + installations) |  |  |  | Alexandre R.
Début du site en PHP |  |  |  | Romain H.
Application OCR + installation bibliothèque |  |  |  | Guillaume B.
Installation serveur LAMPP + gestion des masques JS |  |  |  | Sebastien D.
Revue 2nd prototype | 2 mois et demi | 2015-12-18 | 2016-02-25 |  | 80%
Gestion de modification des images JS |  |  |  | Sebastien D.
Liaison de l'appli + site PHP |  |  |  | Guillaume B.
Modification BDD + début de la partie admin PHP |  |  |  | Alexandre R.
Revue finale | 1 mois | 2016-02-26 | 2016-03-24 |  | 100%
Finalisation de la modification d'image |  |  |  | Sebastien D.
Finalisation partie admin + résolution de bug |  |  |  | Guillaume B.
Aide finalisation partie admin |  |  |  | Alexandre R.